## SETEMBRO-OUTUBRO
|  | CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | Elaborado por: | [5 empty] | Rev.: 02 22/09/2021 | [6 empty] | Pág.: 1/1
Aprovado por: Júlio Costa
Item | Atividades | Implantação % | 15 | [5 empty] | 50 |  |  | 75 | [6 empty] | 90 |  |  | 100
|  | Datas | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
|  |  | SETEMBRO | [17 empty] | OUTUBRO
Responsável
1 | Primeira Reunião | Todos
2 | Revisão do Relatório | Todos
3 | Elaboração do GDD | Todos
4 | Elaboração do Registro do Projeto Integrador | Teles e Mesquita
5 | Elaboração do Banner | Vitória
6 | Elaboração do Canvas | Teles e Mesquita
7 | Elaboraçao do Pitch | Teles e Mesquita
8 | Criação Pixel Art | Diego
9 | Coleta Pixel Art | Diego e Vitória
10 | Elaboração Menu Inicial | Diego
11 | Elaboração Cenário | Diego
12 | Elaboração Props | Diego
13 | Elaboração Personagem Principal | VITÓRIA
14 | Elaboração Personagens Secundários/Inimigos | Teles e Mesquita
15 | Elaboração Física do Jogo | Vitória e Diego
16 | Programação do Jogo | VITÓRIA
17 | Efeitos Sonoros | VITÓRIA
18 | Elaboraçao da UI | VITÓRIA
19 | Teste de Funcionalidade (Alpha) | Todos
20 | Mecânica do Jogo | VITÓRIA
21 | Correções de Bugs | TODOS
22 | Teste de Funcionalidade (Beta) | TODOS
23 | Atualizações e Versões | Vitória
24 | Publicação do Jogo | Vitória
25 | Revisão de Todas Documentações | Todos
26 | Entrega da Demo | Todos
27 | Elaboração da Apresentação | Vitória e Diego
28 | Treino da Apresentação | Todos
29 | Entrega das Documentações | Vitória
30 | Apresentação | Todos
Legenda:
Andamento
Concluído
Programado